Дорожная карта по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов

в МБОУ СОШ им. Н. С. Конгара с.Бай-Тал.

| Цель | Развитие эффективной системы организации питания учащихся МБОУ СОШ им. Н. С. Конгара с.Бай-Тал направленных на сохранение здоровья и улучшения качества учащихся |
| --- | --- |
| Задачи | Сохранение и украшение здоровья детей. Снижение роста распространенности алиментарно-зависимых заболеваний учащихся Обеспечение качественного и сбалансированного школьного питания. Развитие и укрепление материально-технической базы пищеблока. Формирование у учащихся знаний и навыков о здоровом питании. Пропаганда здорового питания. |
| Ожидаемые результаты | Обеспечить учащихся 100% полноценным горячим питанием в соответствии с требованием СанПиН. Усовершенствовать материально-техническую базу пищеблока. Снижение роста количества детей, страдающих алиментарно зависимыми заболеваниями. Пропаганда здорового питания детей. |

Задача 1. По обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Проведение родсобраний (сбор данных о состоянии здоровья детей) | сентябрь | Кл. рук-ли | Протокол родсобраний |
| 1.2. | Организация и осуществление мониторинга охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | С 01.10.2022 г далее ежеквартально | Зам по УВР Зам по ВР | Обеспечение производственного контроля продуктов питания и услуги по организации питания. |
| 1.3. | Организация и произведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | С 01.10.2022 г | Директор Зам по УВР Медработник ОУ | Обеспечение производственного контроля продуктов питания и услуги по организации питания. |

Задача 2. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Обеспечение родительского контроля за организацией питания обучающихся | С 15.09.2022 г | Зам по ВР Родкомитет школы | Осуществляется родительский контроль за организацией питания обучающихся |
| 2.2. | Размещение на официальном сайте образовательной организации информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневного меню. | С 15.09.2022 г | программист Зам по УВР | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей |
| 2.3. | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания обучающихся и их родителей (законных представителей) | С 15.09.2022 г | Кл. рук-ли Зам по ВР Медработник школы | Формирование полезных привычек в питании обучающихся |
| 2.4. | Подготовка и повышение квалификации кадров, участвующих в организации питания: ответственных за организацию питания, поваров. | Ежегодно | МБОУ СОШ им. Н. С. Конгара с.Бай-Тал | Обеспеченность квалификационными кадрами школьной столовой |
| 2.5. | Разработка анкет и проведение анкетирования учащихся и родителей (законных представителей) по вопросам качества школьного питания | 1 раз в четверть | Зам по УВР | Справка |

Задача 3. Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни и культуры питания в образовательной среде.

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок реализации | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Создание и сопровождение страницы сайта ОУ по популяризации основ здорового образа жизни и культуры питания в образовательной среде | 1 раз в четверть | программист | Сайт школы |
| 3.2. | Оформление информационного стенда для участников образовательных отношений «Горячее питание» с методическими рекомендациями | С 15.09.2022 г | Зам по ВР |  |
| 3.3. | Проведение недели по пропаганде здорового питания: - акция «Мы за здоровый образ жизни»; - конкурс рисунков «Я за здоровое питание» 1-4 классы | В течение года | Кл. рук-ли Зам по ВР | Справка |